## Matriz de Riesgos
Convenciones
Probabilidad | Valor |  |  | Nivel de riesgo
Raro | 1 |  |  | Nivel | Valor | Color
Inprobable | 2 |  |  | Muy Alto | (21) - (25) | Rojo
posible | 3 |  |  | Alto | (16) - (20) | Naranja
probable | 4 |  |  | Medio | (10 ) - (15) | Amarrillo
casi seguro | 5 |  |  | Bajo | (6) - (9) | Verde
|  |  |  | Muy Bajo | (<) - (5) | Azul
Matriz de Riesgos
Nombre del proyecto: | RESERVE SHOOT SISTEMA PARA RESERVAS RECREATIVAS
Id proyecto | 2558104RS
Fecha de inicio: | 2023-12-11
Fecha final:
Codigo | Causa | Evento | Descripcion | Probabilidad | Inpacto | Nivel del Riesgo | Objetivo | Estrategia prevencion | Responsable de la accion de respuesta
RS01 | Desetimación en la planificacion del proyecto | Retrazos en el desarrollo del software | Se presentan retrazos en la entrega de funcionalidades del software | 4 | Alto tiempo, costo, calidad |  | Desarrollo del Software | Revisión y control del cronograma del proyecto | Lider del proyecto
RS02 | Eleccion equivocada de la herramienta | Retroceso en el desarrollo del software | Se eligio equivocadamente el entorno de desarrollo | 3 | Medio tiempo y costo |  | Entrega de algun modulo | Investigar y analizar las funcionalidades del software frente al entorno de desarrollo | Lider del proyecto
RS03 | Retrasos en la documentacion de los errores econtrados | Retrazo en el desarrollo de las pruebas de soffware | Se presentan retrazos en la documentacion de dichos errores | 3 | Medio tiempo y costo |  | Entrega de la documentacion completa | Revisión y control del cronograma del proyecto y una mejora en el entorno de desarrollo | Lider del proyecto
RS04 | Errores del funcionamiento vistas de logeo de usuario | Retrazo en la solucion de errores en el sistema de logeo | Se presentan fallos para hacer funcionar dicho sistema en el proyecto de software | 1 | Muy Bajo |  | Solucion de errores | Revision y control del cronograma del proyecto | Lider del proyecto
RS05 | Falta de comunicación | Problemas de coordinacion y compresion entre los miembros del equipo | La falta de comunicación puede afectar la colaboracion del proyecto | 2 | Bajo |  | Implementar un plan de comunicación efectiva | Establecer reuniones regulares y utiulizar herramientas de comunicación colaborativa | Lider del proyecto
RS06 | Cambios en los requisitos del cliente | Modificaciones en los requisitos iniciales del proyecto | Alteraciones en los requisitos que pueden impactar en el alcance y la planificacion del proyecto | 3 | Medio tiempo y costo |  | Realizar una gestion de cambios efectica | Establecer un proceso formar para gestionar y aprobar cambios | Lider del proyecto
RS07 | Falta de experiencia en tecnologicas especificas | Falta de conocimientos en herramientas o tecnologias clave | La falta de experiencia puede provocar errores y rretrasos en el desarrollo | 2 | Bajo |  | Proporcionar capacitacion adicionar | Ofrecer o buscar asesoramiento externo para llenar las brechas Lider del proyecto | Lider del proyecto
RS08 | Desgaste del equipo | Agotamiento o falta de motivacion del equipo | El cansancio puede afectar negativamente la productividad y calidad del trabajo | 2 | Bajo |  | Implementar medidad de bienestar | Establecer politicas que promuevan un equilibrio entre el trabajo y la vida personal | Lider del proyecto
R0S9 | Fallos externos del sistema web | Mal planteamiento de las herramientas a usar | Surgimiento de errores externos por falta de extensiones o aplicaciones extra que afectann el funcionamiento total del proyecto de software | 5 | Muy alto |  | Implementar instrucciones previas | Establecer un modelo de instalacion de aplicaciones o tecnologias previo al funcionamiento del sistema | Lider del proyecto
RS10 | Falta de disponibilidad de recursos clave | Compromisos inesperados o sobrecrga de trabajo para los miembros clave del equipo | La falta de tiempo disponible puede afectar la productividad y el cumplimiento de plazos | 4 | Alto tiempo, costo, calidad |  | Desarrollar un plan de contingencia | Asignar tareas de manera flexible Realizar una planificación de recursos cuidadosa y contar con un plan de contingencia para redistribuir tareas | Lider del proyecto
RS11 | Problemas de rendimiento del sistema | Desafios en el rendimiento del software | El software puede experimentar lentitud o caidas en el rendimiento bajo ciertas condiciones | 3 | mediotiempo, costo y calidad |  | Realizar pruebas de rendimiento exhaustivas | Optimizar el codigo y realizar pruebas rigurosas para garantizar el rendimiento eficiente | Lider del proyecto
RS12 | Incompatibilidad con navegadores | Problemas de compatibilidad con diferentes navegadores web | el software puede no funcionar correctamente en tos los navegadores, lo que afecta la experiencia del usuario | 3 | Medio tiempo y costo |  | Garantizar compatibilidad multi-navegador | Reealizar pruebas exhaustivas en diferentes navegadores y corregir problemas de compatibilidad | Lider del proyecto
RS13 | Fallos en la interfaz de usuario | Errores en la usabilidad y diseño de la interfaz de usuario | Problemas en la interfaz pueden afectar la experiencia del usuario y la eficiencia del software | 2 | Bajo |  | Realizar pruebas de usabilidad y diseño | Obtener retroalimentacion de usuarios y corregir cualquier problema identificado | Lider del proyecto
RS14 | Perdida de datos | Posibilidad de perdida o corrupción de datos almacenados | La perdida de datos puede afectar la integridad y confiabilidad del sistema | 4 | Alto tiempo, costo, calidad |  | Implementar medidad robustas de respaldo y recuperacion | Establecer politicas de respaldo y regular procedimientos de recuperacion de datos | Lider del proyecto
RS15 | Dificultades en la inplementacion de nuevas funcionalidades | Desafios en la integracuib y funcionamiento de nuevas caracteristicas | La implementacion de nuevas funcionalidades puede generar conflictos o erroes en el sistema existente | 3 | mediotiempo y costo |  | Realizar pruebas de interacion | Desarrollo iterativo implementar nuevas caracteristicas de manera gradual y realizar pruebas exhaustivas | Lider del proyecto
RS16 | Falta de retroalimentacion del usuario | Falta de informacion valiosa de los usuarios durante el desarrollo | La falta de retroalimentacion puede llevar a malentendidos en los requisitos y expectativas | 3 | Bajo Tiempo y costo |  | Establecer canales de retroalimentacion efectivos | Interactuar regularmente con los usuarios, recopilar comentarios y ajustar el desarrollo según lo necesario | Lider del proyecto
RS17 | Falta de compatibilidad con dispositivos especificos | Problemas para adaptarse a ciertos dispositivos especificos | La falta de compatibilidad puede afectar la accesibilidad del software en ciertos dispositivos | 1 | Muy Bajo, costo |  | Realizar Pruebas exhaustivas en una variedad de dispositivos | Probar y garantizar la compatibilidad con una amplia gama de dispositovos durante el desarrollo | Lider del proyecto
RS18 | Desviaciones en los estandares de la codificacion | Fllas en el cumplimiento de los estandares de codificacion establecidos | Desviaciones pueden resultar en codigo no mantenible y dificultades en la colaboracion del equipo | 2 | Bajo Medio tiempo |  | Implementar revisiones de codigo regulares y capacitacion | Establecer un proceso de revision de codigo y proporcionar capacitacion continua sobre los estandares de la codificación | Lider del proyecto